## 地区社協活動事業評価 様式
○○地区社会福祉推進協議会活動計画 指定／○○年度
メインテーマ
○／計画通り実施できた △／計画の一部が実施できた ×／計画が実施できなかった □／計画の実施期間ではない
重点目標 |  | 具体的活動内容 |  | 実施状況
番号 | 内容 | 番号 | 内容
1 |  | ①
②
③
2 |  | ①
②
③
3 |  | ①
②
③

## 書き方例
例） ○○地区社会福祉推進協議会活動計画 指定／２８年度
メインテーマ |  | みんなでいいまちつくろうよ
○／計画通り実施できた △／計画の一部が実施できた ×／計画が実施できなかった □／計画の実施期間ではない
重点目標 |  | 具体的活動内容 |  | 実施状況
番号 | 内容 | 番号 | 内容 | 29
1 | 新しい小規模福祉ネットワークの形成に取り組みます | ① | 自治会長・民生児童委員・福祉推進委員が構成員となった小規模ネットワークを○○地区に１７形成する | ○
１７地区においてネットワークが形成された。
|  | ② | 年に2回（４月と9月）定期的にネットワーク連絡会を開催する | △
年１回開催できた
2 | 災害時の対策を具体的に考える | ① | 一時避難所を決定する | ○
各自治会で平成１７年度に一時避難所を決定した。
|  | ② | 災害マップを作成し要支援者の支援方法を検討します | □
災害時の要援護者については、自治会長及び民生委員は理解していますが、マップ作成はしていません。大垣市社会福祉協議会の「あんしん見守りネットワーク事業」のモデル地区指定を受け、平成２１年に災害マップ・要支援者マップを作成する予定。
|  | ③ | 自主避難の手順を考えます | △
平成１７年度に決定した避難所へ、防災訓練時に自主避難の手順を検討・確認しました。しかし、半数の自治会しか実施できず、今後実施できるようする。
3 | 住みよさと愛着のもてるまちづくり | ① | あいさつ運動や声かけ運動 | ○
子どもの登下校時のあいさつ運動ができた。それがきっかけで、子どもから大人まで声かけができるようになった。
|  | ② | 早朝清掃とクリーン活動 | ○
家庭の日のクリーン活動として実施できた。毎月１回の親子清掃が定着した。
|  | ③ | 観光客への声かけ道案内 | △
平成１８年度に観光客への声かけを広報（地区社協だより）で啓発した。また、平成１９年度には観光案内サポーターを募り、学習会を開催し、２０名の参加があった。今後、観光案内サポーターが組織化されるようにしたい。
Note on A1: 地区社協名・活動計画策定年度が記入してあります。
Note on B14: 各地区の重点目標が記入してあります。
Note on C3: 各地区で決定されたメインテーマが記入してあります。
Note on D14: 各地区の具体的な活動内容が記入してあります。
Note on E10: ○・△・×・□を記入。
Note on E11: 平成２９年度の実績を記入ください。